## WBSガントチャート
タスク/ワークパッケージ |  |  | 分類 | 状況 | 備考 | 予定/実績 | 担当者 | 担当人数 | 工数 | 2020-06-02 |  | 2020-06-03 |  | 2020-06-04 |  | 2020-06-05 |  | 2020-06-08 |  | 2020-06-09 |  | 2020-06-10 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-12 |  | 2020-06-15
[10 empty] | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 月
[10 empty] | 1日目 |  | 2日目 |  | 3日目 |  | 4日目 |  | 5日目 |  | 6日目 |  | 7日目 |  | 8日目 |  | 9日目 |  | 10日目（午前中)
[10 empty] | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後
トータル | [5 empty] | 予定 |  |  | 202 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 28 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 176 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.反復1 | [5 empty] | 予定 |  | 5 | 85 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 90 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 計画 |  | 新規作成 | 完了 | 設計 | 予定 | 全員 | 5 | 22
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 22
| a | 反復計画 | 新規作成 | 完了 | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 5 | 5
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 5 | 5
| b | WBS&ガントチャート | 新規作成 | 完了 | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 15 | 10 | 5
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 15 | 10 | 5
| c | レビュー | レビュー参加 | 完了 | 計画レビュー/変更 | 予定 | 全員 | 5 | 2 |  | 2
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 2 |  | 2
2 | 要求分析 |  | 新規作成 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 0
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 0
| a | ユースケース図 | 新規作成 | 完了 | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 1 |  | 1
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 1 |  | 1
| b | ユースケース記述 | 新規作成 | 完了 | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 1 |  | 1
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 1 |  | 1
| c | 非機能要求一覧 | 新規作成 | 完了 | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 2 |  | 2
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 2 |  | 2
| e | レビュー | レビュー参加 | 完了 | 分析レビュー/変更 | 予定 | 全員 | 5 | 2 |  | 2
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 2 |  | 1 | 1
3 | 分析 |  | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 全員 | 5 | 9
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 14
| a | オブジェクト図 | 新規作成 | 完了 | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 2 |  | 2
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 1 |  |  | 1
| b | クラス図 | 新規作成 | 完了 | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 2 |  |  | 2
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 3 |  |  | 3
| c | シーケンス図 | 新規作成 | 完了 | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 2 |  |  | 2
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 6 |  |  | 6
| d | レビュー | レビュー参加 | 完了 | 分析レビュー/変更 | 予定 | 全員 | 5 | 3 |  |  | 3
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 4 |  |  | 2 | 2
4 | 詳細設計 |  | 新規作成 | 完了 | 設計 | 予定 | 全員 | 5 | 12
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 14
| a | クラス図 | 新規作成 | 完了 | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 5 |  |  | 5
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 5 |  |  |  | 5
| ｂ | シーケンス図 | 新規作成 | 完了 | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 3 |  |  | 3
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 6 |  |  |  | 3 | 3
| ｃ | 非機能要求一覧 | 新規作成 | 完了 | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 2 |  |  |  | 2
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 1 |  |  |  | 1
| d | レビュー | レビュー参加 | 完了 | 詳細設計レビュー/変更 | 予定 | 全員 | 5 | 2 |  |  |  | 2
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 2 |  |  |  |  | 2
5 | テスト分析 |  |  | 完了 |  |  | 全員 | 5 | 14
[7 empty] | 全員 | 5 | 7
| a | ユニットテスト仕様書 | 新規作成 | 完了 | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 4 |  |  |  | 4
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 2 |  |  |  | 2
| b | 結合テスト仕様書 | 新規作成 | 完了 | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 4 |  |  |  | 4
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 2 |  |  |  | 2
| c | システムテスト仕様書 | 新規作成 | 完了 | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 3 |  |  |  | 3
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 3 |  | 3
| d | レビュー | レビュー参加 | 完了 | テスト設計レビュー/変更 | 予定 | 全員 | 5 | 3 |  |  |  |  | 2
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 0
6 | 実装 |  |  | 完了 |  |  | 全員 | 5 | 21
[7 empty] | 全員 | 5 | 25
| a | ユニットテストコード | 新規作成 | 完了 | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 8 |  |  |  |  | 8
[6 empty] | 実績 | 個人 | 5 | 8 |  |  |  |  | 4 | 4
| b | 統合テストコード | 新規作成 | 完了 | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 10 |  |  |  |  | 4 | 6
| c | システムテストコード | 新規作成 | 完了 | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 5 | [5 empty] | 5
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 4 | [5 empty] | 4
| d | レビュー | レビュー参加 | 完了 | テスト設計レビュー/変更 | 予定 | 全員 | 5 | 3 | [5 empty] | 3
[6 empty] | 実績 |  | 5 | 3 | [6 empty] | 3
7 | テスト |  |  | 完了 |  |  |  | 5 | 4
[8 empty] | 5 | 5
| a | 結合テスト仕様書(結果記入) | 新規作成 | 完了 | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 0.3 | [5 empty] | 0.3
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 0.3 | [5 empty] | 0.3
| b | システムテスト仕様書（結果記入済み） | 新規作成 | 完了 | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 0.3 | [5 empty] | 0.3
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 0.3 | [5 empty] | 0.3
| c | 非機能要求一覧（結果記入済み） | 新規作成 | 完了 | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 0.4 | [5 empty] | 0.4
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 0.4 | [5 empty] | 0.4
| d | レビュー | レビュー参加 | 完了 | テスト設計レビュー/変更 | 予定 | 全員 | 5 | 3 | [5 empty] | 3
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 4 | [5 empty] | 0 | 4
8 | 振り返り |  |  | 完了 |  |  | 全員 | 5 | 3 | [5 empty] | 3
[7 empty] | 全員 | 5 | 3 | [6 empty] | 3
B.反復２ | [5 empty] | 予定 |  | 5 | 90 | [6 empty] | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 実績 |  | 5 | 85 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 計画 |  | 新規作成 | 着手 | 設計 | 予定 | 全員 | 5 | 5
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 7
| a | 反復計画 | 新規作成 | 着手 | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 1 | [6 empty] | 1
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 1 | [6 empty] | 1
| b | WBS&ガントチャート | 新規作成 | 着手 | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 2 | [6 empty] | 2
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 4 | [6 empty] | 4
| c | レビュー | レビュー参加 |  | 計画レビュー/変更 | 予定 | 全員 | 5 | 2 | [7 empty] | 2
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 2 | [7 empty] | 2
2 | 要求分析 |  | 新規作成 |  | 設計 | 予定 | 全員 | 5 | 9
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 7
| a | ユースケース図 | 新規作成 | 完了 | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 1 | [7 empty] | 1
[6 empty] | 実績 | 原田 | 5 | 0.7 | [7 empty] | 0.7
| b | ユースケース記述 | 新規作成 |  | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 4 | [7 empty] | 4
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 4 | [7 empty] | 4
| c | システムテスト仕様書 | 新規作成 |  | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 5 | [7 empty] | 5
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 2 | [7 empty] | 2
| c | 非機能要求一覧 | 新規作成 |  | 設計レビュー/変更 | 予定 | 全員 | 5 | 1 | [7 empty] | 1
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 0.3 | [7 empty] | 0.3
| e | レビュー | レビュー参加 |  | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 3 | [8 empty] | 3
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 2 | [7 empty] | 2
3 | 分析 |  | 新規作成 |  | 設計 | 予定 | 全員 | 5 | 22
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 29
| a | オブジェクト図 | 新規作成 |  | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 6 | [8 empty] | 6
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 5 | [7 empty] | 2 | 3
| b | クラス図 | 新規作成 |  | 設計レビュー/変更 | 予定 | 全員 | 5 | 6 | [8 empty] | 4 | 2
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 5 | [8 empty] | 5
| ｃ | シーケンス図 | 新規作成 |  | 設計レビュー/変更 | 予定 | 全員 | 5 | 5 | [9 empty] | 5
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 15 | [8 empty] | 5 | 10
| d | レビュー | レビュー参加 |  | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 5 | [9 empty] | 5
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 4 | [8 empty] | 1 | 3
4 | 詳細設計 |  | 新規作成 |  | 設計 | 予定 | 全員 | 5 | 14
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 13
| a | クラス図 | 新規作成 |  | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 5 | [9 empty] | 1 | 4
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 5 | [9 empty] | 1 | 4
| ｂ | シーケンス図 | 新規作成 |  | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 5 | [10 empty] | 5
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 5 | [10 empty] | 5
| a | ユニットテスト仕様書 | 新規作成 |  | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 6 | [10 empty] | 4 | 2
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 5 | [10 empty] | 5
| b | 結合テスト仕様書 | 新規作成 |  | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 5 | [11 empty] | 5
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 3 | [11 empty] | 3
| ｃ | 非機能要求一覧 | 新規作成 |  | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 1 | [11 empty] | 1
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 1 | [11 empty] | 1
| d | レビュー | レビュー参加 |  | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 3 | [11 empty] | 3
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 2 | [11 empty] | 2
6 | 実装 |  |  |  | テスト設計 |  | 全員 |  | 20
[7 empty] | 全員 | 5 | 12
| a | ユニットテストコード | 新規作成 |  | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 7 | [11 empty] | 2 | 5
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 4 | [11 empty] | 4
| b | 統合テストコード | 新規作成 |  | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 7 | [12 empty] | 7
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 4 | [11 empty] | 4
| c | システムテストコード | 新規作成 |  | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 6 | [12 empty] | 1 | 5
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 4 | [12 empty] | 4
7 | テスト |  |  |  | テスト設計 |  | 全員 | 5 | 1
1
| a | 結合テスト仕様書(結果記入) | 新規作成 |  | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 0.3 | [13 empty] | 0.3
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 0.3 | [12 empty] | 0.3
| b | システムテスト仕様書（結果記入済み） | 更新 |  | 更新 | 予定 | 全員 | 5 | 0.3 | [13 empty] | 0.3
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 0.3 | [12 empty] | 0.3
| c | 非機能要求一覧（結果記入済み） | 更新 |  | 更新 | 予定 | 全員 | 5 | 0.4 | [13 empty] | 0.4
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 0.4 | [12 empty] | 0.4
| d | レビュー | レビュー参加 |  | テスト設計レビュー/変更 | 予定 | 全員 | 5 | 2 | [13 empty] | 2
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 2 | [12 empty] | 2
8 | 振り返り | [5 empty] | 全員 | 5 | 5
9
| a | 振り返り(メトリクス，開発体験シート，KPT) | 新規作成 |  | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 2 | [13 empty] | 2
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 6 | [12 empty] | 6
| b | レビュー | レビュー参加 |  | 振り返りレビュー | 予定 | 全員 | 5 | 3 | [13 empty] | 3
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 3 | [12 empty] | 1 | 2
9 | 休憩 | [5 empty] | 全員 | 5 | 14 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 全員 | 5 | 7 | [7 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
C.反復3 |  |  | 新規作成 |  | テスト | 予定 | 全員 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 0
[6 empty] | 実績 |  | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 計画 |  | 新規作成 |  | 設計 | 予定 | 全員 | 5 | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 1
| a | 反復計画 | 更新 |  | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 1 | [13 empty] | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 1 | [13 empty] | 1
| b | WBS&ガントチャート | 更新 |  | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 2 | [13 empty] | 2
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | レビュー | レビュー参加 |  | 計画レビュー/変更 | 予定 | 全員 | 5 | 2 | [13 empty] | 2
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | 要求分析 |  | 新規作成 |  | 設計 | 予定 | 全員 | 5 | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| a | ユースケース図 | 更新 |  | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 1 | [13 empty] | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | ユースケース記述 | 更新 |  | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 2 | [13 empty] | 2
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | システムテストテスト仕様書 | 更新 |  | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 1 | [13 empty] | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | 非機能要求一覧 | 更新 |  | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 2 | [13 empty] | 2
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| e | レビュー | レビュー参加 |  | 要求分析レビュー/変更 | 予定 | 全員 | 5 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
3 | 分析 |  | 新規作成 |  | 設計 | 予定 | 全員 | 5 | 11
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| a | オブジェクト図 | 更新 |  | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 3 | [14 empty] | 3
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | クラス図 | 更新 |  | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 3 | [14 empty] | 3
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | シーケンス図 | 更新 |  | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 3 | [14 empty] | 3
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| d | レビュー | レビュー参加 |  | 分析レビュー/変更 | 予定 | 全員 | 5 | 2 | [14 empty] | 2
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
4 | 詳細設計 |  | 新規作成 |  | 設計 | 予定 | 全員 | 5 | 11
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| a | クラス図 | 更新 |  | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 2 | [14 empty] | 2
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| ｂ | シーケンス図 | 更新 |  | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 5 | [15 empty] | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| a | ユニットテスト仕様書 | 更新 |  | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 3 | [15 empty] | 3
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | 結合テスト仕様書 | 更新 |  | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 3 | [15 empty] | 3
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| ｃ | 非機能要求一覧 | 更新 |  | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 2 | [15 empty] | 2
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| d | レビュー | レビュー参加 |  | 設計レビュー/変更 | 予定 | 全員 | 5 | 2 | [16 empty] | 2
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
6 | 実装 |  |  |  | テスト設計 |  | 全員 |  | 11
0
| a | ユニットテストコード | 新規作成 |  | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 5 | [16 empty] | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | 統合テストコード | 新規作成 |  | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 4 | [16 empty] | 4
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | システムテストコード | 新規作成 |  | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 2 | [16 empty] | 2
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
7 | テスト |  |  |  | テスト設計 |  | 全員 |  | 1
0
| a | 結合テスト仕様書(結果記入) | 新規作成 |  | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 0.3 | [17 empty] | 0.3
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | システムテスト仕様書（結果記入済み） | 更新 |  | 更新 | 予定 | 全員 | 5 | 0.3 | [17 empty] | 0.3
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | 非機能要求一覧（結果記入済み） | 更新 |  | 更新 | 予定 | 全員 | 5 | 0.4 | [17 empty] | 0.4
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| d | レビュー | レビュー参加 |  | テスト設計レビュー/変更 | 予定 | 全員 | 5 | 3 | [17 empty] | 3
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
8 | 振り返り | [5 empty] | 全員 |  | 13
0
| a | 開発体験シート，メトリクス評価結果 | 新規作成 |  | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 9 | [17 empty] | 9
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | KTPによる振り返り結果 | 新規作成 |  | 作成 | 予定 | 全員 | 5 | 2 | [18 empty] | 2
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | レビュー | レビュー参加 |  | 更新 | 予定 | 全員 | 5 | 2 | [18 empty] | 2
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
9 | 休憩 | [5 empty] | 全員 |  | 12 | [13 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
0
10 | 予備時間 | [5 empty] | 全員 |  | 0
0
上段：予定
下段：実績
Note on K1: 以下の式で自動算出する 担当人数×時間 上記式では、正確に記録できない項目のみ、手動入力すること