## Sheet1
7_ぷろじぇくとせぶん | 記入日：2020/6/10 |  | 記入者：石川、太田、原田、山浦、吉富
第2反復
| (成果が出ているので 継続すること) | KEEP | ・バーチャル背景の統一
・休憩時間を入れて工数を組んだ
・皆で相談しながら計画立てた（WBSガントチャート作成時）
・役割分担を明確にした(作業自体のタスクの振り分け、仕様書など)
・工数ごとにタイマーをかけた
・作業分担の際会議を分け移動を繰り返しながら対応できた
・前回の問題点を改善できた
| (問題があり改善が 必要なこと) | Problem | ・メトリクスの分析ができていない
・ファイルの中を随時クリーンナップできなかった
・リーダーが書記とファシリテーターをできていない
・レビュ―評価物のフォルダの中に対象物以外のファイルが入っていた
・コードのコメント記入、インデントをそろえるなどができていなかった
| (新しく取り組む事) | Try | ・提出をした際に対象物以外のファイルが入っていないかダブルチェックする
・リーダーも書記ができるように役割を割り振る
・メトリクスの分析（"評価項目の目安"と比較する）
・コードのインデントの位置やコメントの記入を成果物内で共通化する(可読性の向上のため)