## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復N 第n回レビュー |  | 2020/06/09 (火) 14:30-14:50 | room C
出席者
国正、石川、山浦、太田、原田、吉富(敬称略)
レビューア |  | 書記
国正(敬称略) |  | 石川
工程 | 開催目的
設計 | 設計の合否判定：合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
クラス図 |  | 石川、山浦、太田、原田、吉富 | 6
シーケンス図 |  | 石川、山浦、太田、原田、吉富 | 2
非機能要求一覧 |  | 石川、山浦、太田、原田、吉富 | 1
テスト仕様書 |  | 石川、山浦、太田、原田、吉富 | 0
|  | 総指摘件数 | 9

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | 非機能要求一覧 | 指摘 | N-0402の「テストのしやすさ」として以下のことを参考にするとよい ・関係が深いクラスごとにパッケージを分ける ・双方向の依存にならないようにする | 国正 | 参考にする（本反復では適用しない） | 6/15
2 | クラス図 | 指摘 | refereeクラスは抽象クラスならabstractを表示すること | 国正 | 修正する | 6/9 15:10
3 | クラス図 | 指摘 | 属性の名前は小文字から始めること | 国正 | 修正する | 6/9 15:10
4 | クラス図 | 指摘 | SuitとCardの集約を逆にすること | 国正 | 修正する | 6/9 15:10
5 | クラス図 シーケンス図 | 指摘 | setAnswerCardの引数はCard cardではない | 国正 | 修正する | 6/9 15:10
6 | クラス図 シーケンス図 | 指摘 | RefereeとCardStackの関連が必要なので、Refereeを作成する際にCardStackクラス型の引数をいれること | 国正 | 修正する | 6/9 15:10
7 | クラス図 | 指摘 | removeNumberという名前が操作内容を予想しづらいので考えること | 国正 | checkNumberに変更 | 6/9 15:10

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4